# Załącznik nr 1

# do Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Urzędu m.st. Warszawy – zdiagnozowane działania niezbędne do realizacji w 2023 roku dla dostępności architektonicznej – biura i dzielnice

## Dostępność architektoniczna

| **Element planu** | **Szacowany czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Odpowiedzialność** | **Szacowane koszty** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biura** |  |  |  |  |
| **1.Budynek przy ul.: Niecała 2** | Realizacja w 2023 r., koniec PROJEKTU w2024 r.  W trakcie realizacji. | **1.**Wykonanie kontrastów kolorystycznych na krawędziach stopni schodów wewnętrznych  **2.**Wymiana drzwi do windy na szersze (szer. min. 90 cm)  **3.**Zmiana lokalizacji i wysokości paneli sterujących przy dźwigu windowym (zewnętrznych i wewnętrznego)  **4.**Wykonanie przycisków kontrastujących kolorystycznie z tłem w kabinie windowej  **5.**Montaż poręczy w kabinie (na wysokości 90 cm)  **6.**Wykonanie lub uruchomienie informacji głosowej windy (wewnątrz i na zewnątrz)  **7.**Wykonanie nowej toalety dla OzN na każdej kondygnacji (zgodnie z projektem)  **8.**Pokój ,,rodzica z dzieckiem” + pokój do przebierania dla osoby dorosłej. | Biuro Administracyjne | 1 500 000 zł |
| **2.Budynek przy ul.: Canaletta 2**  Wdrożenie zalecenia | Do końca 2023 r. | **1.** Zmiana wysokości i kolorystyki przycisku wzywania pomocy.  **2.**Oznaczenia kontrastowe skrzydła czynnego drzwi zewnętrznych w stosunku do reszty stolarki i kolorystyki uchwytu w stosunku do skrzydła.  **3.**Zmiana miejsca tablicy informacyjnej z opisem lokalizacji pomieszczeń w budynku- zmiana lamp  **4.**Zakup i montaż pętli indukcyjnej w punkcie recepcji/ochrony. | Biuro Administracyjne | 10 000 zł |
| **3.Budynek przy ul.: Kłopotowskiego 1/3** | Do końca 2023 r. | **1.**Oznaczenia kontrastowe krawędzi wewnętrznych stopni schodowych.  **2.** Zakup i montaż pętli indukcyjnej w punkcie recepcji/ochrony.  **3.** Miejsce postojowe dla OzN.-pismo do jednostki odpowiedzialnej. | Biuro Administracyjne | 5 000 zł |
| **4.Budynek przy ul.: Zamkowy 6** | Do końca 2023 r. | **1.**Montaż tablicy informacyjnej.  **2.** Zakup i montaż pętli indukcyjnej w punkcie recepcji/ochrony.  **3.**Pomalowanie drzwi kontrastowo w stosunku do ścian-po pozytywnej odpowiedzi Konserwatora Zabytków.  **4.**Instalacja dzwonka do wzywania ochrony.  **5.**Likwidacja lub obniżenie progu w głównych drzwiach wejściowych z wykonaniem łagodnego podjazdu dla wózków OzN.  **6.** Wykonanie nowego miejsca postojowego dla OzN bliżej wejścia do USC. -pismo do jednostki odpowiedzialnej. | Biuro Administracyjne | 15 000 zł |
| **5.Budynek przy ul.: Młynarska 43/45** | Do końca 2023 r. | **1.** Zakup i montaż pętli indukcyjnej w punkcie recepcji/ochrony.  **2.**Montaż we wszystkich toaletach OzN instalacji alarmowej –systemy przyzywowe. | Biuro Administracyjne | 10 000 zł |
| **6.Budynek przy ul.: Sandomierska 12** | Do końca 2023 r. | **1.**Likwidacja lub obniżenie progu w furtce głównej przy wejściu do budynku B1.  **2.**Wykonanie balustrad przy schodach zewnętrznych przy budynku B1 z obu stron –PROJEKT.  **3.**Miejsce postojowe dla OzN. -pismo do jednostki odpowiedzialnej.  **4.**Wymiana misy ustępowej w toalecie dla OzN na dłuższą.  **5.**zakup i montażuchwytów przy umywalce z obu stron w toalecie dla OzN  **6.** Zapewnienie stabilnych uchwytów przy misie ustępowej od str. transferu w obu toaletach dla OzN.  **7.** Instalacja wylewki z przedłużonym uchwytem przy umywalce w toalecie dla OzN w budynku B1.  **8.** Montaż dodatkowych wieszaków na wysokości na wys.1,1m. w toalecie dla OzN. | Biuro Administracyjne | 25 000 zł |
| **Bemowo** |  |  |  |  |
|  | do końca III kwartału 2023 r. | Oznaczenie stopni schodowych na zewnątrz budynku urzędu dzielnicy od strony ul. Powstańców Śląskich (żółte oznaczenia stopni schodowych) | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | W zależności od zakresu prac 15 000 zł |
| Białołęka |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | Wymiana istniejących głównych drzwi wejściowych do USC na automatyczne drzwi przesuwne | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 180 000 zł |
|  | 2023 r. | Modernizacja trzech podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 360 000 zł |
|  | 2023 r. | Obniżenie krawężników wokół miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 10 000 zł |
|  | 2023 r. | Aktualizacja tablicy tyflograficznej | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 5 000 zł |
|  | 2023 r. | Zakup urządzeń służących do ewakuacji – krzesło lub mata ewakuacyjna | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 5 000 zł |
|  | 2023 r. | Bieżący monitoring działania platformy przyschodowej | Wydział Administracyjno- Gospodarczy |  |
| Bielany |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | Zakup materiałów na pasy fakturowe na pochylni i ich nalepienie | Wydział Administracyjno- Gospodarczy |  |
|  | 2023 r. | Zakup materiałów na kontrasty na schodach i ich nalepienie | Wydział Administracyjno- Gospodarczy |  |
|  | 2023 r. | Zlecenie wykonania i montażu planu ewakuacji | Wydział Administracyjno- Gospodarczy |  |
|  | 2023 r. | Remont sanitariatów w toalecie na poziomie 0 | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 300 000 zł |
|  | 2023 r. | Zakup pętli indukcyjnej | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 80 000 zł |
|  | 2023 r. | Remont i doposażenie pomieszczenia (wyciszenie ścian, łagodne światło, wygodny fotel) dla rodzica z dzieckiem/pokój wyciszeń | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 60 000 zł |
| Mokotów |  |  |  |  |
| Budynek przy  ul. Rakowieckiej 25/27 | III kwartał 2023 r. | Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
|  | III kwartał 2023 r. | Zmniejszenie wysokości stopni schodów zewnętrznych wejścia głównego | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 30 000 zł |
| Budynek przy  ul. Wiktorskiej 91A | II kwartał 2023 r. | Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
|  | I kwartał 2023 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
| Budynek przy  ul. Dąbrowskiego 71 | II kwartał 2023 r. | Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 100 zł |
|  | I kwartał 2023 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
| Budynek przy  ul. Woronicza 44A | II kwartał 2023 r. | Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 100 zł |
|  | III kwartał 2023 r. | Wymiana drzwi w pokoju nr 11 oraz drzwi do pom. socjalnego na szersze (90 cm). | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 2 500 zł |
|  | I kwartał 2023 r. | Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie dotykowej. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 2.000 zł |
|  | I kwartał 2023 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
| Budynek przy  ul. Sieleckiej 10 | I kwartał 2023 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
| Budynek przy  ul. Rakowieckiej 2B | I kwartał 2023 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
|  | II kwartał 2023 r. | Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów wewnętrznych. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 100 zł |
| Budynek przy  ul. Kazimierzowskiej 60 | I kwartał 2023 r. | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji i właściwych oznaczeń. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok. 200 zł |
| Ochota |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | Przebudowa schodów do wejścia głównego tak, by nie wprowadzały w błąd osób z niepełnosprawnością wzroku i nie wyprowadzały wchodzących na barierkę pochylni (budowa kwietników po bokach schodów uniemożliwiających najście na barierkę pochylni) | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 30 000 zł |
|  | 2023 r. | Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych do wejścia głównego poprzez przesunięcie prawej barierki pochylni na murek planowanego kwietnika. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 20 000 zł |
|  | 2023 r. | Remont schodów zewnętrznych (wymiana uszkodzonej okładziny klinkierowej z uwzględnieniem zaleceń audytu dostępności - ułożenie faktury ostrzegawczej) | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 55 000 zł |
|  | 2023 r. | Ustawienie krzeseł/ławek wyposażonych w podłokietniki i oparcia ( około 1/3 liczby zamontowanych wszystkich krzeseł) | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 3 500 zł |
|  | 2023 r. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia przestrzeni znajdujących się poniżej wysokości 220 cm | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2 500 zł |
|  | 2023 r. | Oznaczenie powierzchni spoczników wyróżniającym odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów | Wydział Administracyjno-Gospodarczego/Wydział Obsługi Mieszkańców | 12 000 zł |
|  |  | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
|  |  | Właściwe oznakowanie pomieszczeń dostępnych zarówno dla mieszkańców jak i pracowników (rozkład pomieszczeń, oznakowanie oraz tablica tyflograficzna) | Wydział Administracyjno-Gospodarczy/ Wydział Obsługi Mieszkańców |  |
|  |  | Zapewnienie graficznego planu ewakuacji na każdym piętrze i umieszczenie w widocznym miejscu | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 15 000 zł |
| Praga-Południe |  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Grochowskiej 274 | 2023 r. | Przedłużenie istniejących pochwytów na schodach wewnętrznych o ok 0.30 cm | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok 25 000 zł |
|  | 2023 r. | Montaż oznaczeń brajlowskich na pochylniach schodów wewnętrznych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | ok 12 000 zł |
|  | 2023 r. | Przebudowa schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla wózków osób z niepełnosprawnością, korekta montażu pochwytów i ich skontrastowanie na wejściu do Urzędu od strony ul. Kamionkowskiej | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | wykonano projekt wraz z kosztorysem inwestorskim  ok 7 000 zł  koszt przebudowy zgodnie z kosztorysem inwestorskim 68 086,29 zł |
|  | 2023 r. | Skontrastowanie ścian i podłóg | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | Zakup listew lub pomalowanie cokołów  ok 3 500zł |
|  | 2023 r. | Skontrastowanie framug drzwi wewnętrznych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | Zakup farby  ok 1 500zł |
|  | 2023 r. | Zapewnienie pełnej dostępności dwóch dźwigów osobowych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | Realizacja w ramach posiadanych środków finansowych  Koszt wymiany dźwigów  ok 800 000 zł |
|  | 2023 r. | Zakup wózka do ewakuacji w dół | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | Rozeznano rynek  od 6500 zł do 8 500 zł |
| Budynek przy ul. Podskarbińska 6 | 2023 r. | Montaż dźwigu lub podnośnika pionowego | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | Wykonano projekt– koszt ok. 10 000z  Uwzględniono w planie inwestycji na 2023 r.  ok 120 000zł |
| Budynek przy ul. Paca 39 | 2023 r. | Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | Zakup odpowiednich oznaczeń i ich montaż we własnym zakresie  ok 2 000zł |
|  | 2023 r. | System powiadamiania alarmowego | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | Rozeznanie rynku i realizacja przez konserwatora  ok 2 000 zł |
| Praga-Północ |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | Zamontowanie krawężników w skrajni pochylni. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 10 000 zł |
|  | 2023 r. w realizacji | Pasy fakturowe na krawędzi rozpoczynającej i kończącej pochylnię oraz na spocznikach. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2 000 zł |
|  | 2023 r. w realizacji | Oznaczenie powierzchni pionowej stopni pasami skontrastowanymi z tłem. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2 000 zł |
|  | 2023 r. w realizacji | Oznaczenie powierzchni pionowej stopni pasami skontrastowanymi z tłem. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 1 000 zł |
|  | 2023 r. w realizacji | Oznaczenie drzwi szklanych i przeszkleń pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 500 zł |
|  | 2023 r. w realizacji | Oznaczenie krawędzi stopni kolorem kontrastowym pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 500 zł |
|  | 2023 r. w realizacji | Remont 2 łazienek i toalet dla pracowników i osób ze szczególnymi potrzebami oraz przewijak dla niemowląt | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 21 000 zł |
|  | 2023 r. | Oznaczenie drzwi szklanych i przeszkleń pasami kontrastującymi w pozostałej części budynku. Wykonanie własnymi siłami. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy/ Wydział Obsługi Mieszkańców | 5 000 zł |
| Rembertów |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | * Wykonanie oznaczeń kolorem kontrastowym pierwszego i ostatniego stopnia biegów – schodów zewnętrznych frontowych i z tyłu budynku * Wykonanie oznaczeń kontrastowych na drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynku | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |
| Śródmieście |  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 43 | 2023– poza posadzka, nie planuje się zmiany posadzki | Toaleta dedykowana na poziomie 0 – zamienić pochwyt na pochwyt z podajnikiem na papier toaletowy. Po prawej stronie umywalki zamontować uchwyt. Zamontować lustro niżej, nad samą umywalką. Wymienić baterię na baterie o dłuższej wylewce i dźwigni lub zainstalować baterię na czujnik. Zainstalować przycisk lub sznurek przywoławczy. Obniżyć włącznik światła. Skontrastować posadzkę względem ścian. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 10 000 zł |
|  | 2023 r. – poza posadzką | Toaleta dedykowana na poziomie 1 - wymienić stół na mniejszy. Zamontować uchwyty przy umywalce. Poprawić mocowania pochwytów przy muszli. Zainstalować przycisk lub sznurek przywoławczy. Obniżyć włącznik światła. Skontrastować posadzkę względem ścian. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 10 000 zł |
|  | 2023 r. | Podnośnik platformowy - wyrównać poziom posadzki z poziomem podnośnika przy wsiadaniu do niego. Wymienić panel podnośnika tak aby wskazywały faktyczne poziomy, na które podnośnik dojeżdża. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 1 000 zł |
| Marszałkowska 87 lok 85 | 2023 r. | Drzwi wejściowe do lokalu - wymienić na drzwi 2-skrzydłowe pozbawione progu otwierane na zewnątrz o szerokości jednego skrzydła min. 90 cm. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 18 000 zł |
|  | 2023 r. | Sekretariat - wymienić ladę na taką, która zostanie obniżona do maksymalnie 90 cm na odcinku minimum 90 cm z możliwością podjechania pod blat lady na minimum 30 cm. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 15 000 zł |
|  | 2023 r. | Drzwi do pokoi - wprowadzić nowe dobrze skontrastowane tabliczki przy drzwiach opisujące pokoje oraz opisać je również alfabetem Braille’a. Natomiast numery pokoi wymienić na srebrne lub czarne i powiesić niżej. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 3 000 zł |
| Mokotowska 17 lok. 35, 36 | 2023 r. | Zmienić lokalizację biura. |  |  |
|  | 2023 r. | Wejście na posesję - usunąć kostkę brukową z przed furtki. |  |  |
| WYDZIAŁ KULTURY lok. 36 | 2023 r. | Schody wewnętrzne – skontrastować. |  |  |
|  | 2023 r. | Schody wewnętrzne - zainstalować platformę, która pomoże dostać się do windy. |  |  |
|  | 2023 r. | WINDA - skontrastować szklane drzwi windy. Wymienić zewnętrzny i wewnętrzny panel windy. Zamontować lustro maksymalnie 40 cm od podłogi. Zainstalować poręcze na poprawnej wysokości. |  |  |
|  | 2023 r. | Drzwi do pokoi - wprowadzić nowe dobrze skontrastowane tabliczki przy drzwiach opisujące pokoje oraz opisać je alfabetem Braille’a. | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 1 000 zł |
|  | 2023 r. | Wejście - domofon obniżyć do wysokości 80 -110 cm. |  |  |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI lok. 35 | 2023 r. | Schody wewnętrzne - skontrastować za niski strop nad schodami także na posadzce, skontrastować stopnie, usunąć noski, usunąć parapety na spocznikach, zainstalować pochwyty na prawidłowej wysokości. |  |  |
|  | 2023 r. | Drzwi do pokoi - wprowadzić nowe dobrze skontrastowane tabliczki przy drzwiach opisujące pokoje oraz opisać je również alfabetem Braille’a. Natomiast numery pokoi wymienić na srebrne lub czarne i powiesić niżej. |  |  |
|  | 2023 r. | Wejście – obniżyć dzwonek i czytnik kart na wysokości 80 -110 cm |  |  |
| Aleje Ujazdowskie 20 lokal 6 | 2023 r. | Zmiana lokalizacji biura |  |  |
| Targówek |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | * Zakup krzesła do ewakuacji * Zmiana położenia panelu sterującego wind * Wykonanie projektu przebudowy schodów i podjazdów zgodnie z wytycznymi audytu | Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki |  |
| Ursus |  |  |  |  |
|  | 30.10.2023 r. | Poziom 0 – toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnością – prawidłowe zamontowanie pochwytu | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 10 000 zł |
|  | 30.10.2023 r. | Poziom 0 – toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnością – zapewnienie prawidłowej długości poręczy | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 8 000 zł |
|  | 30.10.2023 r. | Poziom 0 – toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnością – korekta umywalki | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 8 000 zł |
| Ursynów |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | Zakup wózków ewakuacyjnych | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 10 000 zł |
|  | 2023 r. | Wymiana kaset wezwań i paneli dyspozycji w windach osobowych w budynku Urzędu Dzielnicy | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 45 000 zł |
| Wawer |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | Zniwelowanie nosków na schodach | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 13 000 zł |
|  | 2022/2023 | Remont WOM – wdrożenie projektu pn. ścieżka klienta (obniżenie lady w punkcie informacyjnym, wyszczególnienie stref obsługi, napisy nawigujące na podłodze, ścieżki dla niewidomych wyznaczające kluczowe ciągi komunikacyjne | Wydział Obsługi Mieszkańców | ok. 560 000 zł  (ETAP I) |
|  | 2023 r. | Zapewnienie komunikatu głosowego w windzie | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 4000 zł |
|  | 2023 r. | Zapewnienie oznaczenia pięter przy windzie i klatkach schodowych | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | Ok. 7 380 zł |
|  | 2023 r. | Zapewnienie podłokietnika w miejscu przy stanowisku obsługi (pomoc przy wypełnianiu wniosków) | Wydział Obsługi Mieszkańców | 1300 zł |
|  | 2023 r. | Oznakowanie kierunku transferu dla osób poruszających się na wózku | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 700 zł |
| Wesoła |  |  |  |  |
|  | 2023 | Przebudowa łazienki na parterze zgodnie z wytycznymi dostępności | Wydział Infrastruktury / Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 20 000 - 50 000 zł |
| Wilanów |  | Brak planowanych działań |  |  |
| Włochy |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | Wprowadzenie pętli indukcyjnych na stanowiskach obsługi interesanta w każdym obszarze działania | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 25 000 zł |
|  | 2023 r. | Aktualizacja tablicy tyflograficznej | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 5 000 zł |
|  | 2023 r. | Zakup urządzeń służących do ewakuacji – krzesło lub mata ewakuacyjna | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 5 000 zł |
|  | 2023 r. | Remont toalet dla osób niepełnosprawnych – wymiana misek ustępowych i poręczy – I piętro | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | 1 500 zł |
| Wola |  |  |  |  |
| Budynek przy al. "Solidarności" 90 | 2023 r. | Zapewnienie właściwego dostępu do pokoi osobom o ograniczonej mobilności.  a) zakup 4 szt. drzwi o szerokości wymaganej przepisami 90 cm.  b) montaż drzwi, które pozwolą na swobodny dostęp do pokoi dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | ok. 15.000 zł |
| Budynek przy ul. Syreny 18 | 2023 r. | Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z urzędu osobom z niepełnosprawnością (wyjście ewakuacyjne): wymiana drzwi ewakuacyjnych | Wydział Administracyjno- Gospodarczy | Ok. 25 000 zł |
| Żoliborz |  |  |  |  |
|  | 2023 r. | Zapewnienie w budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji i bezpieczeństwa na terenie Urzędu:  Zakup odpowiedniego sprzętu ratowniczego, stworzenie instrukcji oraz szkolenie użytkowników | Wydział Administracyjno- Gospodarczy / Wydział Kadr |  |
|  |  | Właściwe oznakowanie pomieszczeń dostępnych zarówno dla mieszkańców jak i pracowników (rozkład pomieszczeń, oznakowanie oraz tablica tyflograficzna) | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |  |